## Slide 1
建筑工程中变更签证的
PPT二号线 张宇
思路与出路

## Slide 2
变? 更? 签? 证?

## Slide 3
变更签证
承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，并应提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求
工程量清单计价规范-2013
最高人民法院-工程施工合同纠纷法律问题解释
当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其它证据确认实际发生的工程量。

## Slide 4
虽然很多法律的规定，
我们寻求变更签证是这样的……
但在很多人眼里面，

## Slide 5
在很多人眼里面，我们寻求变更签证时遇到的眼神是这样的
当 然
什么？你们要签证？
恩？怎么又要签证？
签证？不是免费做吗？

## Slide 6
低价中标
但是不管你怎么看，
“变更签证”作为解决现阶段经营大环境难题的重要手段
你，都无法忽视……
备注：法律对低价中标已调整
理想价
中标价

## Slide 7
无所欲则无所求
推荐书籍：稻盛和夫丨《燃烧的斗魂》
Notes: 欲望——目标

## Slide 8
我们很想努力的去做好，但在现实工作中仍有障碍
虽 然

## Slide 9
工程签证实践中
亟待解决的难题是什么？
内部沟通断层
01
02
03
04
05
为赶工期，无指令无凭证先施工，后期签证事实无人认可。
工程师提量保守，商务放量过大。工程量前后矛盾，无法解释。
沟通能解决很多问题！

## Slide 10
工程签证实践中
亟待解决的难题是什么？
合同签订苛刻
难以寻求签证突破口
01
02
03
04
05
**项目合同条款：
“除已有的一次配条件外，为满足业主二次配所有需求而进行的工作全部属于二次配工程。“
有意识的闭口合同。

## Slide 11
工程签证实践中
亟待解决的难题是什么？
商务人员专业技能
急需提高
01
02
03
04
05
洁净工程五大专业：
内装、电气、暖通、管道、自控。精通每个专业的施工工艺很有难度，签证报价策略心里没底。
学习的动力来源于兴趣！

## Slide 12
工程签证实践中
亟待解决的难题是什么？
项目经营团队
签证意识不足
01
02
03
04
05
签证意识不足
也是成本意识不足。决策成本、责任成本、目标成本。
经济考核，唤醒沉睡的意识！

## Slide 13
工程签证实践中
亟待解决的难题是什么？
甲方“耍赖”不予认可
01
02
03
04
05
一方面是“有机可乘”。
一方面是真的“耍赖“。
做好自己的，为谈判增加砝码。

## Slide 14
：
有时，我们常常会陷入一个误区……
误区
签证是经济链条的事，签证是商务人员的事情。
签证是一个团队的经营成果

## Slide 15
熟悉别人的制度，站在别人的角度审视自己的工作
邮件&现场指令&其他指令文件
签证的基本流程
技术核定单/设计变更联系单
变更指令单
核量单&核价单
签证单

## Slide 16
定因：
叙述变更签证的事实、依据或理由；
定性：
界定变更的性质；
定量：
具体多少要表述清楚；
定价：
市场价、定额价、材料价；
定费：
规费、税金的计算；
定时：
明确应签证的时限；
定人：
相关责任方、见证方签章；
定存：
明确签证单留存方式；
工程签证的辨识链
约束要求

## Slide 17
具备上述八点辨识因素，才能完成一份完整的签证单。
指令单→图纸→工程量计算 →组价文件→确认文件，组成一个逻辑性很强的辨识链。
但这还不够完整严密，我们还要和材料报验、隐蔽工程报验、竣工图、竣工资料报验所有资料一致、完整，才能算是完整严密的产生经济效益的签证单。

## Slide 18
签证是一种补偿的方式，也可以是一种盈利方式。
签证是二次经营的一部分。

## Slide 19
每一个工程都有其特殊性和闪光点，盈亏往往在于我们能不能抓住她，能不能好好经营她。
无所欲则无所求，思路决定出路，变更签证是一个团队的经营成果。

## Slide 20
谢 谢
2018年1月17日
愿你我，更上一层楼

## Slide 22
PPT二号线
http://ppt799343246.yanj.cn/
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布