## Slide 1
无纸化设备应用报告
无纸化系统二期小组
汇报人：马自强
汇报时间：2022.05.06

## Slide 2
背景与意义
信息技术与物流深度融合
推动物流业乃至中国经济转型升级
互联网
大数据
云计算
物流业‘供给侧改革’
“无纸化”逐渐被传统行业青睐，形成互联网+物流模式
优化流程
提高效率
提高风控
降低成本
使用场景
流程长，业务繁工作
产中物流的使用
适用
不适用
车间探索尝试由“长”到“短”的业务应用，结合传统模式和新业态，为绿色物流的实现添砖加瓦
物流
智能化
全程
无纸化

## Slide 3
应用效果
降低
成本
纸张
在应用成果对比及总结方面从以下三个维度考虑，即成本、质量及工时投入
电子纸
0万/年
提升
质量
5‰
错漏备比例
0.5‰
错漏备比例
优化
工时
培训时间
补件工时
操作环节
纸张
电子纸
1160h/年
500h/年
92.1h/年
8.3h/年
1458.6小时优化工时
9.4万/年
打印纸
57.6万/年
耗材
67万/年
优化
100%
优化
90%
优化
56.89%
优化
91%

## Slide 4
下一步计划
改善效果明显
降低成本
提升质量
优化工时
阶段
效果
持续改善
升级电子纸防护材质
保护设备减少器具损伤
方案论证
单器具显示全零件
多器具显示单零件
模拟实验，优化操作步骤趋于轻量化、极简化，深入贯彻绿色物流、智慧物流理念，调动全员参与降本增效，节能减排工作
无纸化系统二期推广计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工作任务 | 负责人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 二期方案研讨 | 李 顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 实地考察 | 刘大峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 修改方案 | 马自强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 提报系统升级并跟踪 | 李 顺、刘大峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 设备采购、安装及权限准备 | 刘大峰、马自强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 单点测试 | 张 蔷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 问题收集 | 孙 有、陶 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 数据准备 | 马自强、孙 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 操作培训 | 陶 白、李 顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 测试数据 | 张 蔷、孙 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 局部点位试运行 | 马自强、孙 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 全面推进 | 李顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 协调问题解决及跟踪 | 马自强、刘大峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
推广
应用
改进备货方式

## Slide 6
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布